## Feuil1
Tâches : | Durée : | Personnes : | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi
Cahier des charges | 2h | Flo | x | x
PBS | 10 mn | Pierre |  | x
WBS | 30 mn | Pierre |  | x
OBS | 10 mn | Pierre |  | x
PPT | 1 h | Flo | [5 empty] | x
Dossier "modélisation" | 1h30 | Pierre |  |  |  | x
Dossier "projet" | 2h30 | Flo |  |  |  |  | x | x
Planning | 30mn | Pierre |  | x
PERT | 20 mn | Flo |  | x
GRANTT | 20 mn | Flo |  | x
Création du MCD | 6h | Flo et Pierre |  | x | x
Passage en MLD | 1h | Flo et Pierre |  |  |  | x
Créer les tables | 1h | Pierre |  |  |  | x
Créer les champs | 1h | Pierre |  |  |  | x
Mise en place des contraintes | 2h | Pierre |  |  |  | x
Introduire des données | 1h | Pierre |  |  |  |  | x
Création des utilisateurs | 2h | Flo |  |  |  | x
Gestion des droits | 1h | Flo |  |  |  | x
Mise en place des procédures stockées demandées | 10h | Flo et Pierre |  |  |  | x | x | x | x
Gestion de la sauvegarde des données. | 3h | Flo et Pierre |  |  |  |  | x | x
Livrables
Modèle de BDD
Création de BDD
Fonctionnalités de la BDD
Flo
Pierre
Flo et Pierre